W projekcie **„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” zaplanowano realizację następujących działania w ramach zadań:**

1. **Etap I: przygotowanie**

Realizacja zadania w okresie 28.01.2021 r. – 17.09.2021 r.:

**Styczeń 2021** – zebranie wstępnych deklaracji od rodziców uczestnictwa uczniów w praktykach zagranicznych w roku szkolnym 2021/22;

**Luty 2021** – przeprowadzenie ankiet wśród zadeklarowanych uczestników, ustalenie z partnerami w Hiszpanii możliwości przyjęcia na praktyki zawodowe uczniów kształcących się w innych zawodach niż pierwotnie zakładano;

**Marzec 2021** – przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych;

**Kwiecień 2021** – kompletowanie CV uczestników i przesyłanie ich zagranicznym partnerom;

**Czerwiec 2021** – przygotowanie i podpisanie dokumentów: m.in. umów, regulaminu praktyk, informacji o uczestniku, oświadczeń RODO przez uczestników projektu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie); zorganizowanie spotkania uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów z koordynatorem projektu dotyczącego przygotowania do podróży, ubezpieczenia, regulaminu praktyk, omówienia programu oraz prezentacja doświadczeń z realizacji poprzednich projektów;

**Wrzesień 2021** – przeprowadzenie kursów językowych, pedagogicznych i przygotowania kulturowego; zakup biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowych, zorganizowanie spotkania uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów z koordynatorem projektu dotyczącego organizacji podróży i zakwaterowania.

2. **Etap II: Mobilność – realizacja staży (4 tygodnie)**

Realizacja zadania w okresie 20.09.2021 r. – 15.10.2021 r.:

**Praktyki zagraniczne w Hiszpanii**: (Saragossa – 19 uczestników i 2 opiekunów, Fuerteventura – 18 uczestników i 2 opiekunów), działania promocyjne, wstępna ewaluacja w połowie mobilności, uzupełnianie przez uczniów, organizacje partnerskie oraz firmy goszczące dokumentacji projektowej.

Uczniowie będą realizować praktyki przez 5 dni w tygodniu, od 6 do 8 godzin dziennie.

3. **Etap III: Ewaluacja i upowszechnianie**

Realizacja zadania w okresie 18.10.2021 r. – 31.12.2021 r.:

Po praktykach planowane są działania ewaluacyjne oraz upowszechniające:

**Październik – Grudzień 2021** - działania upowszechniające (relacje uczestników, materiały multimedialne na stronach internetowych szkoły i Powiatu, publikacje prasowe), przygotowanie certyfikatów potwierdzających udział w stażu oraz przekazanie ich uczestnikom; składanie raportów indywidualnych uczestników mobilności, rozliczenie i zamknięcie projektu.